附件1：

南京审计学院2013年暑期社会实践团队组建及活动程序

- 一、落实实践地点

团队可根据事先设计的实践内容和团队的实际情况自行寻找实践地点。

- 二、组建团队

要求每个参加暑期社会实践的团队至少要由5人组成（校级重点团队至少10人），可跨年级、跨专业、跨学院组队，但至少有1名指导老师。

- 三、确定实践课题和活动计划

根据团队成员专业结构，选定活动内容，确定实践课题和活动计划。

- 四、项目申报

各团队到校团委网站下载或到各学院团委领取《南京审计学院2013年暑期社会实践项目申报书》，填好相关内容，于6月5日之前交学院分团委，各学院分团委对本单位申报团队进行评审、答辩，确定一般资助项目（系级小分队），于6月10日前将《2013年大学生暑期社会实践活动项目汇总表》、《2013年大学生暑期社会实践活动院级小分队立项汇总表》和申报校级重点团队的项目申报书报至校团委。

非各学院所属学生组织申报项目可在所属行政部门的同意以及审核下，参照学院申报的程序进行项目申报，需加盖所属行政部门公章。于6月10日前将《2013年大学生暑期社会实践活动项目汇总表》和申报校级重点团队的项目申报书报至校团委。

- 五、确定资助等级

校团委根据审核和现场答辩，确定校级重点团队，于6月中旬确定并公布校团委资助立项的团队。

- 六、经费审批

6月中旬，校团委对准予立项的团队申请的经费在限额内分等级予以审批，确定各团队的经费资助数额。

- 七、动员和培训

6月下旬，校团委召开各实践团队负责人动员会议和社会实践骨干培训会，下发有关材料，明确注意事项。

- 八、出征仪式

6月底，将举行南京审计学院2013年暑期社会实践活动的出征仪式，社会实践活动全面启动。

- 九、领取经费

各团队出发前到校团委预借实践活动经费和有关物品（文化衫、队旗等）。

- 十、开展实践

暑期，各团队根据计划自行奔赴实践地开展暑期社会实践活动。

- 十一、结项工作

实践活动结束后，各团队对实践活动作全面总结，从开学第一周起各团队开始将总结材料上报校团委，并填写结项报告，各团队需上交材料说明：

1. 必交材料

① 团队整体完成的实践课题成果（调查报告、论文等）、实践活动总结报告

②音频、视频、图片材料，媒体对实践活动的相关报道

③ 实践单位的回执意见

④ 经费使用情况

⑤ 实践日志或每天的活动记录

2. 选交材料

①访谈录

②当地领导或者知名人士对社会实践活动的评价

③有关活动的网页

④接收单位的评语、签订的合作协议或感谢信

注：1、团队上交的材料直接与后期活动评比挂钩，希望各团队对此予以高度重视；

2、有条件的团队可以制作反映实践过程的PPT、电子杂志、DV短片等多媒体素材，将在评估中酌情加分。

- 十二、资助经费报销

在项目完成预定计划，顺利结项后，整理好发票，填写报账清单，交至校团委核实并根据资助金额进行报销。在结项评估工作中若发现团队没有参加实践或实践成果虚假，则取消该团队学校资助经费支持，并追究团队负责人的责任。

- 十三、评优表彰

12月前，校团委将根据各团队实践情况评选优秀组织单位、优秀团队、先进个人、优秀指导教师、优秀调查报告，并召开表彰大会。

校团委

2013年5月27日